## Planning Taches
Id | Tâches | Durée planifiée | Durée réelle | Responsable
1 | Mise en place de l'équipe | 2
2 | Étude du besoin et du projet | 2
3 | Mise en place du cahier des charges fonctionnel | 10
4 | Conception de la charte graphique (création logo …) | 2
5 | Traitement Base de données (MCD / MRD) | 2
6 | Traitement Base de données (MCD / Création) | 0.5
7 | Traitement Base de données (MCD / requêtes création de base et utilisation de base des pages) | 3
8 | Développement Page Connexion (Code) | 1
9 | Développement Page Connexion (Vue) | 1
10 | Développement Page Tableau de Bord (Code) | 2
11 | Développement Page Tableau de Bord (Vue) | 1
12 | Développement Page E-Learning (Code) | 2
13 | Développement Page E-Learning (Vue) | 1
14 | Développement Page Mon Profil (Code) | 2
15 | Développement Page Mon Profil (Vue) | 1
16 | Développement Page Vendeurs (Code) | 3
17 | Développement Page Vendeurs (Vue) | 1
18 | Développement Page Stocks (Code) | 3
19 | Développement Page Stocks (Vue) | 1
20 | Développement Page Ventes (Code) | 4
21 | Développement Page Ventes (Vue) | 1
22 | Espace dirigeant | 10
23 | Mise en test (Page TBD) | 1
24 | Mise en test (Page Connexion) | 1
25 | Mise en test (Page E-Learning) | 1
26 | Mise en test (Page Mon Profil) | 1
27 | Mise en test (Page Vendeurs) | 1
28 | Mise en test (Page Stocks) | 1
29 | Mise en test (Page Ventes) | 1
30 | Test Globale du projet | 1
31 | Déploiement de l'application (orale) | 1.5
32 | Documentation | 2
33 | Retour utilisateur
34 | Facturation (Une bière au bar ?)
35 | Temps allouer à la gestion de projet | 4
Total : |  | 71

## Plage horaire de projet
Jour | Durée | Nb de personnes présentes : | Nombre d'heures réelles
2021-03-05 | 2 | 2 | 4
2021-03-16 | 2 | 2 | 4
2021-03-26 | 2 | 3 | 6
2021-05-11 | 2 | 2 | 4
2021-05-21 | 4 | 3 | 12
2021-06-07 | 2 | 3 | 6
2021-06-11 | 2 | 3 | 6
2021-06-15 | 2 | 3 | 6
2021-06-18 | 2 | 3 | 6
2021-06-28 | 2 | 3 | 6
2021-06-29 | 2 | 3 | 6
2021-07-02 | 2 | 3 | 6
Total (heures) : | 26 | 33 | 72
Nombre de session : | 12 | 12 | 12